## Trang tính2
Xác định các sản phẩm đã có và chưa có
| Trong danh sách sản phẩm chuyển giao giữa các pha | [14 empty] | Tên rà soát: | Rà soát danh sách sản phẩm chuyển giao giữa các pha có hay chưa.
| Phần mềm quản lý bán hàng cho hiệu sách Tiền Phong | [14 empty] | Người rà soát | Nguyễn Văn Tùng
Nội dung | STT | Công việc | Người thực hiện | [10 empty] | Rà soát | Ghi chú | Thời gian rà soát | 2024-04-19
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |  | 2023-04-03
Danh sách sản phẩm chuyển giao giữa các pha | 1 | Kết quả khảo sát thực tế quy trình nghiệp vụ | [11 empty] | PASS |  | Summary | Number | Percent | bar: Người thực hiện T3; Người thực hiện T8 to Người thực hiện T9
| 2 | Tài liệu Xác định cơ cấu tổ chức | [11 empty] | PENDING | Đã hoàn thành | PASS | 9 | 69% | bar: Người thực hiện T8 to Người thực hiện T9
| 3 | Xác định các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng | [11 empty] | PASS |  | FAIL | 0 | 0% | bar: Người thực hiện T1
| 4 | Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) | [11 empty] | PASS |  | PENDING | 4 | 31% | bar: Người thực hiện T1; Người thực hiện T3; Người thực hiện T10
| 5 | Sơ đồ phân rã chức năng | [11 empty] | PASS |  | Close | 0 | 0% | bar: Người thực hiện T1; Người thực hiện T10
| 6 | Đặc tả các chức năng mức lá | [11 empty] | PENDING | Đã hoàn thành | Total | 13
| 7 | Thiết kế CSDL | [11 empty] | PASS | bar: Người thực hiện T5; Người thực hiện T11
| 8 | Đặc tả CSDL | [11 empty] | PENDING | Đã hoàn thành |  | Ký hiệu Tên từng thành viên | bar: Người thực hiện T2; Người thực hiện T4; Người thực hiện T11
| 9 | Bản thiết kế tổng thể | [11 empty] | PENDING | Đã hoàn thành | Họ và tên | Ký hiệu | Họ và tên | Ký hiệu | bar: Người thực hiện T2; Người thực hiện T6; Người thực hiện T11
| 10 | Bản thiết kế chi tiết | [11 empty] | PASS |  | Lê Thị Ngọc Ánh | T1 | Phùng Phương Nam | T6 | bar: Người thực hiện T2; Người thực hiện T4 to Người thực hiện T7; Người thực hiện T11
| 11 | Source code của từng chức năng hệ thống | [11 empty] | PASS |  | Nguyễn Thị Lương | T2 | Phạm Xuân Tiến | T7 | bar: Người thực hiện T1; Người thực hiện T3; Người thực hiện T7 to Người thực hiện T10
| 12 | Test cases cho từng chức năng | [11 empty] | PASS |  | Hoàng Trung Phong | T3 | Lê Ngọc Phan | T8 | bar: Người thực hiện T2; Người thực hiện T4 to Người thực hiện T7; Người thực hiện T11
| 13 | Kết quả kiểm thử | [11 empty] | PASS | Đã hoàn thành | Nguyễn Minh Thuận | T4 | Lê Thị Ngọc Ánh | T9 | bar: Người thực hiện T4 to Người thực hiện T6; Người thực hiện T11
[16 empty] | Vũ Việt Anh | T5 | Nguyễn Văn Tùng | T10
[18 empty] | Nguyễn Văn Tùng | T11

## Trang tính3
Mã rà soát | Công việc rà soát | Thực hiện | Kết quả mong muốn | Kết Quả | Người rà soát | Thời gian rà soát | Ghi chú
1 | Kết quả khảo sát thực tế quy trình nghiệp vụ | 1. Kiểm tra xem thông tin về tổ chức có đúng so với tài liệu khảo sát thực tế với khách hàng hoặc tài liệu mô tả khách hàng gửi cho hay không? | Kết quả trùng khớp như mong muốn
|  | 2. Kiểm tra chức năng và từng nhiệm vụ của từng bộ phận trong tổ chức có trùng khớp với tài liệu khảo sát thực tế với khách hàng hoặc tài liệu mô tả khách hàng gửi cho hay không? | Kết quả trùng khớp như mong muốn
|  | 3. Kiểm tra từng quy trình nghiệp vụ xem có đúng và trùng khớp với tài liệu mô tả bên phía khách hàng gửi cho hay không? | Kết quả trungg khớp như mong muốn
2 | Tài liệu Xác định cơ cấu tổ chức | 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức đã phù hợp với tài liệu bên khách hàng bàn giao và tài liệu khảo sát thực tế hay chưa? | Kết quả trùng khớp
|  | 2. Các sơ đồ luồng dữ liệu mức logic và DFD tiến trình đã đầy đủ và phù hợp với tài liệu bên khách hàng bàn giao hay chưa? | Đã có nội dung đầy đủ và kết quả trùng khớp với tài liệu và biểu mẫu thu thập được
|  | 3. Mục tiêu của dự án đã được xác thực và phù hợp với tài liệu khảo sát cũng như các tài liệu liên quan thu thập được hay chưa? | kết quả phù hợp và trùng khớp
4. Đã có phạm vi dự án và nội dung đã được kiểm thực hay chưa?
3 | Xác định các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng | 1. Có đưa ra được đầy đủ các chức năng dựa trên quy trình nghiệp vụ hay không?
2. Có gom nhóm chức năng rõ ràng và biểu diễn thành sơ đồ phân rã chức năng hay không?
|  | 3. Có đặc tả chức năng mức lá hay không? | Đưa ra dặc tả chi tiết từng chức năng ở mức lá
|  | 4. Có đưa ra được yêu cầu phi chức năng cho dự án được hay không? | Đưa ra được yêu cầu phi chức năng cho dựa án
4 | Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) | 1. Đưa ra tài liệu đặt tả yêu cầu cho dự án
5 | Sơ đồ phân rã chức năng | 1. Các thực thể và thuộc tính có trùng khớp với mẫu biểu hay hay không?
2. Có sơ đồ luồng dữ liệu và đặc tả sơ đồ luồng dữ liệu hay không?
|  | 3. Có đưa ra được phương pháp phân tích dữ liệu hay không? | Nêu rõ từng bước phân tích dữ liệu
|  | 4. Có mô hình thực thể liên kết(ER) hay không? | Có mô hình thực thể liên kết trong đó trình bày rõ kiểu thực thể, thuộc tính và các liên kết
|  | 5. Có các bước chuẩn hóa dữ liệu hay không? | Đưa ra được các bước chuẩn hóa dữ liệu từ ERD mở rộng sang ERD kinh điển rồi đến ERD hạn chế rồi tới mô hình dữ liệu quan hệ, biểu diễn tổng quan các bảng và các ràng buộc
6 | Đặc tả các chức năng mức lá
7 | Thiết kế CSDL
8 | Đặc tả CSDL
9 | Bản thiết kế tổng thể
10 | Bản thiết kế chi tiết
11 | Source code của từng chức năng hệ thống
12 | Test cases cho từng chức năng
13 | Kết quả kiểm thử